附件  由院列管計畫之評核指標及資料格式

- 由院列管計畫之評核項目分為「共同指標」及「個別指標」，配分權數各佔50％。共同指標計有計畫作為、計畫執行、經費運用、行政作業四分項指標，個別指標計有目標達成度、自選項目、自訂項目三分項指標，其權數配置如下：

（一）共同指標                   50％

1計畫作為	5％

2計畫執行	10％

3經費運用	30％

4行政作業                     5％

（二）個別指標                   50％

1目標達成度	30％至50％

2自選項目                      0％至20％

3自訂項目　　　　　　　　　　  0％至20％

- 共同指標為各項計畫辦理評核均須具備之衡量指標，4項分項指標區分有10小項指標，其詳細之評核指標、配分權數與衡量標準如附表1。

- 個別指標係為考量各計畫類屬與性質之差異，賦予機關訂定評核指標之機制，各機關應依計畫性質自行訂定評核指標、配置權數與衡量標準，該評核指標、配置權數與衡量標準在提送年度作業計畫時，經與本院研考業務主管機關會商確定後，即作為年度計畫評核的依據，其釐訂原則如下：

（一）目標達成度：配置權數為30％至50％，為必訂項目，執行機關應落實結果導向，依計畫年度目標自訂評分標準與配置權數，如有數項年度目標，或有分項目標者，應逐項訂定其個別權數及評分標準。

（二）自選項目：配置權數為0％至20％，執行機關可依計畫屬性(例如科技發展、公共建設)參照附表2擇選適當項目作為評核指標。

（三）自訂項目：配置權數為0％至20％，執行機關經考量各計畫屬性後，認為前述「共同指標」各小項及「個別指標」之目標達成度、自選項目等仍有不足之處，可依實際需要自行訂定合適指標項目，並予配置權數及研定評分標準。

- 計畫成績以百分制為計算基準，每一評核指標實績與衡量標準相較後，最高為100分，最低為1分。附表中所稱「以上」、「以下」、「以內」者，俱連本數計算，惟所稱「未達」者，俱不含本數計算，例如： 79—60分欄「……在5％以下者」，係含5％者，即包含「5.00％—3.01％」之級距。

五、進度及預算控制情形計算方式係以連續2個月落後幅度平均值之最大值計算，例如進度連續2個月落後達4％、4.5％，分數以平均值4.25％計算；如進度未改善，仍持續擴大落後，分別為4％、8％，分數以平均值6％計算；如僅1個月進度落後者，經加緊趕工，次月已符合進度，則不計列。

六、由院列管計畫評核採電腦化處理，相關作業逕於施政計畫管理資訊系統填報，資料格式詳如附表3、4、5。

附表1  由院列管計畫評核共同指標及衡量標準

| 共同指標 | 權數％ | 衡量標準 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 99－80 | 79－60 | 59－40 | 39－1 |
| 一、計畫作為 | 5 |  |  |  |  |  |
| (一)計畫目標之挑戰性 | 2 | 目標極具挑戰性。 | 目標甚具挑戰性。 | 目標具有挑戰性。 | 目標略具挑戰性，或與上年度相同。 | 目標不具挑戰性，或較上年度降低。 |
| (二)作業計畫具體程度 | 2 | 計畫內容均能具體、量化。 | 計畫內容大多能具體、量化。 | 計畫內容部分具體、量化。 | 計畫內容少部分具體、量化。 | 計畫內容未能具體、量化。 |
| (三)計畫之修訂 | 1 | 整體計畫、分項計畫均未曾修正。 | 分項計畫曾修正，但未影響整體計畫之完成期限。 | 分項計畫曾修正，致延長整體計畫之完成期限。 | 整體計畫曾修正(或分項計畫曾修正2次以上)。 | 整體計畫修正2次以上。 |
| 二、計畫執行 | 10 |  |  |  |  |  |
| (一)進度控制情形 | 5 | 依管考週期，年度進度或總累積進度均符合、超前預定進度。 | 依管考週期，年度進度或總累積進度曾連續2個月落後在3％以下者。 | 依管考週期，年度進度或總累積進度曾連續2個月落後在5％以下者。 | 依管考週期，年度進度或總累積進度曾連續2個月落後在10％以下者。 | 依管考週期，年度進度或總累積進度曾連續2個月落後超過10％者。 |
| (二)進度控制結果 | 5 | 年度終了累積進度符合預定進度，且如期完成預期之年度進度。 | 年終時年度進度落後在3％以下者。 | 年終時年度進度落後在5％以下者。 | 年終時年度進度落後在10％以下者。 | 年終時年度進度落後超過10％者。 |
| 三、經費運用 | 30 |  |  |  |  |  |
| (一)預算控制情形 | 10 | 依管考週期，年度經費支用比均達97％以上者。 | 依管考週期，年度經費支用比曾連續2個月未達97％者。 | 依管考週期，年度經費支用比曾連續2個月未達93％者。 | 預算執行結果，須追加預算在10％以下者；或依管考週期，年度經費支用比曾連續2個月未達89％者。 | 預算執行結果，須追加預算超過10％者；或依管考週期，年度經費支用比曾連續2個月未達85％者。 |
| (二)資本支出預算控制結果 | 20 | 依年終資本支出預算執行率給分。 |
| 四、行政作業 | 5 |  |  |  |  |  |
| (一)作業計畫 | 1 | 作業計畫能依限填報；且未有退件修訂者。 | 作業計畫填報逾期5日以下者；或曾退件修訂1次。 | 作業計畫填報逾期10日以下者；或曾退件修訂2次。 | 作業計畫填報逾期15日以下者；或曾退件修訂3次。 | 作業計畫填報逾期超過16日者；或曾退件修訂超過3次。 |
| (二)進度報表 | 2 | 各項進度報表依格式詳實填寫，且如期填送。 | 各項進度報表依格式詳實填寫，且填送平均逾期3日以下者。 | 各項進度報表尚能依格式詳實填寫，且填送平均逾期5日以下者。 | 各項進度報表依格式填寫，且填送平均逾期7日以下者。 | 未在前四項衡量基準涵蓋範圍者。 |
| (三)年度評核資料 | 2 | 評核資料依格式詳實填寫，且如期填送。 | 評核資料依格式詳實填寫，且填送逾期5日以下者。 | 評核資料依格式詳實填寫，且填送逾期10日以下者。 | 評核資料依格式填寫且填送逾期15日以下者；或雖依格式填寫，但資料不詳實，且填送逾期10日以下者。 | 未在前四項衡量基準涵蓋範圍者。 |

共同指標評分標準說明

一、計畫作為部分：

(一)計畫目標之挑戰性，其在衡量執行該項計畫之困難度。

1、其內涵包括：(1)計畫目標量合理或量較上年度提高者(須有明確數據或具體佐證)；(2)訂有合適質化目標或其質較上年度有所改進者(須有明確佐證)；(3)計畫具有創新性(如制度、方法、技術…等，並有明確佐證)；(4)計畫牽涉較多機關須加強協調者；(5)計畫牽涉不可控制影響因素較多，須加以克服者。如有其他事項與上述(2)(3)(4)(5)項中任一項相當，或足以取代者，請列舉說明。

2、延續性計畫，年度計畫目標量較上年度提高2倍以上且涵蓋前述(3)(4)(5)中三項以上者得列為「極具挑戰性」，目標量較上年度提高0.5倍以上且涵蓋其中二項以上者得列為「甚具挑戰性」，目標量較上年度提高0.2倍以上且涵蓋其中一項以上者得列為「具有挑戰性」。若計畫目標無法量化，其目標質較上年度有所改進，且涵蓋前述(3)(4)(5)三項者得列為「極具挑戰性」，涵蓋其中二項者得列為「甚具挑戰性」，涵蓋其中一項者列為「具有挑戰性」。

3、新列管或單一年度計畫(年度目標量、質無從與以前年度進行比較)，其年度經費編列10億元以上，訂有合理目標量、質，且涵蓋前述(3)(4)(5)三項者得列為「極具挑戰性」，涵蓋其中二項者得列為「甚具挑戰性」，涵蓋其中一項者得列為「具有挑戰性」。其年度經費編列10億元以下，訂有合適目標量、質，且涵蓋前述(3)(4)(5)三項者得列為「甚具挑戰性」，涵蓋其中二項者得列為「具有挑戰性」，涵蓋其中一項者得列為「略具挑戰性」。(延續性計畫，其以年度僅係規劃作業，本年度起始推動執行，前後年度目標量、質難以比較者，得以此評量方式進行評分)

(二)計畫具體程度其內涵包括：(1)目標及效益設定具體指標及其衡量方法；(2)各分項目標之權數依重要性明確配賦，並按分項目標之權重計算出按月(季)之總進度；(3)「年度分月工作摘要及進度」與分項計畫之「分月工作摘要及進度」欄，依實際情況分別列出「預定進度」與「分配經費」，且工作摘要具體陳述並予量化(非按月或季平均分配，亦非僅列首月資料，其他各月皆同首月)；(4)管考基準依規定明確訂定；(5)基本資料(如實施期間、地點、主辦機關、協辦機關…等)完整無缺。

涵蓋前五項者得列為「計畫內容均能具體量化」，涵蓋其中四項者得列為「計畫內容大多能具體量化」，依次類推，涵蓋三、二、一項者分別得列為「計畫內容部分能具體量化」、「計畫內容少部分具體量化」、「計畫內容未能具體量化」。

(三)計畫之修訂若屬政策性指示可免減分，但應提附相關文件，或核定會議名稱、文號等。

二、計畫執行部分：

「進度控制情形」及「進度控制結果」均以當年度為據，排除上年度之累積效果。

三、經費運用部分：

(一)「預算控制情形」應詳述工作要項之經費實際支用狀況。

(二)「資本支出預算控制結果」

(1)「全年度可支用預算數」係指當年度預算、追加減預算數、奉准先行辦理補辦預算數及以前年度保留款之合計。

(2) 「計畫執行賸餘繳庫款」係指執行政府節約措施或辦理招標，致預算節餘未辦理保留者。

(3)「實付數」係指工作實際已執行且實際支付予廠商之款項。

(4)「已執行之應付未付數」係指年度結束時，計畫已執行完成，應付但未付予廠商之款項或債務，依合約扣留之工程保留款亦屬之；若為尚在執行之計畫，按完成（工）百分比計列。

(5)計畫執行過程中因不可抗拒之特殊因素致預算未能支用者，主辦機關得載明具體事由，由主管機關或行政院複核機關審核認定後得衡酌評分。

2、如計畫無資本門預算或資本門預算低於500萬元，則本項目權數為0，而個別指標之「目標達成度」權數提高為35％至55％，共同指標之經費運用（預算控制情形）權數調整為15％，另計畫執行之「進度控制結果」及「進度控制情形」二項權數分別調整為10％，其權數配置如下：

| (一)共同指標 | 45％ |
| --- | --- |
| 1計畫作為 | 5％ |
| 2計畫執行 （1）進度控制情形 （2）進度控制結果 | 20％ 10％ 10％ |
| 3經費運用（預算控制情形） | 15％ |
| 4行政作業 | 5％ |
| (二)個別指標 | 55％ |
| 1目標達成度 | 35％至55％ |
| 2自選項目 | 0％至20％ |
| 3自訂項目 | 0％至20％ |

四、行政作業部分：

(一)作業計畫之填送若經計畫列管機關同意延長者，則不予扣分。

(二)主管機關需以實地考核方式辦理年終評核，仍應於規定期限內完成評核作業。

附表2  由院列管計畫評核個別指標之自選項目及衡量標準

| 自選指標 | 權數％ | 衡量標準 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 99－80 | 79－60 | 59－40 | 39－1 |
| 1、人力運用量之控制效果 | 4-8 | 依原訂人數進(運)用，如期完成計畫。 | 未依原訂人數進(運)用，但如期完成計畫 | 未依原訂人數進(運)用，致使計畫進度落後5％以下者。 | 未依原訂人數進(運)用，致使計畫進度落後10％以下者。 | 未依原訂人數進(運)用，致使計畫進度超過10％者。 |
| 2、人力運用質之控制效果 | 4-8 | 人力結構依原訂學歷及專長選任如期完成計畫。 | 人力結構未依原訂學歷及專長選任，但如期完成計畫。 | 人力結構未依原訂學歷及專長選任，致使計畫進度落後5％以下者。 | 人力結構未依原訂學歷及專長選任，致使計畫進度落後10％以下者。 | 人力結構未依原訂學歷及專長選任，致使計畫進度落後超過10％者。 |
| 3、工程品質評鑑 | 4-8 | 年度內獲頒公共工程金質獎品質優良獎者。 | 年度內經各工程主管機關評鑑為優等者。 | 年度內經各工程主管機關評鑑為甲等者。 | 年度內經各工程主管機關評鑑為乙等者。 | 年度內經各工程主管機關評鑑為丙等或查核有重大缺失者。 |
| 4、工程勞安控管 | 4-8 | 年度內每發生1次勞安事故扣10分、每死亡1人扣10分、每受傷一人扣6分。 |
| 5、工程環境管理 | 4-8 | 年度內獲選為本院工程環境管理評鑑優良獎項者。 | 年度內獲頒主管機關工程環境管理評鑑特優者。 | 年度內未有受環保罰款者。 | 年度內曾受環保罰款2次以下者。 | 年度內曾受環保罰款3次以上者。 |

附表3  由院列管計畫自評報告格式(封面)

○○○年度由院列管計畫主辦機關自評

- ○○○○○○○○(計畫名稱)

主管機關：

執行機關(單位)：

自評日期：　年　月　日

附表3  由院列管計畫自評報告格式(內文)

○○○年度「○○○○○○○○○(計畫名稱)」自評報告

一、分項評核

(一)共同指標

1、計畫作為

(1)計畫目標之挑戰性

(2)作業計畫具體程度

(3)計畫之修訂

2、計畫執行

(1)進度控制情形

(2)進度控制結果

3、經費運用

(1)預算控制情形

(2)資本支出預算控制結果

4、行政作業

(1)作業計畫

(2)進度報表

(3)年度評核資料

(二)個別指標

1、目標達成度

2、自選項目

3、自訂項目

二、成績評定(評分以1-100顯示)

| 評核指標 | 權數 (％) | 主辦機關自評分數 | 自評評分說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、計畫作為 | 5％ |  |  |
| 1計畫目標之挑戰性 | 2％ |  |  |
| 2作業計畫具體程度 | 2％ |  |  |
| 3計畫之修訂 | 1％ |  |  |
| 二、計畫執行 | 10％ |  |  |
| 1進度控制情形 | 5％ |  |  |
| 2進度控制結果 | 5％ |  |  |
| 三、經費運用 | 30％ |  |  |
| 1預算控制情形 | 10％ |  |  |
| 2資本支出預算控制結果 | 20％ |  |  |
| 四、行政作業 | 5％ |  |  |
| 1作業計畫 | 1％ |  |  |
| 2進度報表 | 2％ |  |  |
| 3年度評核資料 | 2％ |  |  |
| 五、目標達成度 | 30-50％(依年度作業計畫訂定) |  |  |
| 六、自選項目 | 0-20％(依年度作業計畫訂定) |  |  |
| 七、自訂項目 | 0-20％(依年度作業計畫訂定) |  |  |
| 總評 | 100％ |  |  |

三、自評總結

(一)優點

(二)缺點

(三)自評意見

附表4  由院列管計畫初核報告格式(封面)

○○○年度由院列管計畫主管機關初核

- ○○○○○○○○(計畫名稱)

主管機關：

執行機關(單位)：

初核日期：　年　月　日

附表4  由院列管計畫初核報告格式(內文)

○○○年度「○○○○○○○○○(計畫名稱)」初核報告

一、成績評定(評分以1-100顯示)

| 評核指標 | 權數 (％) | 主辦機關自評分數 | 自評評分說明 | 主管機關初核分數 | 初核評分說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、計畫作為 | 5％ |  |  |  |  |
| 1計畫目標之挑戰性 | 2％ |  |  |  |  |
| 2作業計畫具體程度 | 2％ |  |  |  |  |
| 3計畫之修訂 | 1％ |  |  |  |  |
| 二、計畫執行 | 10％ |  |  |  |  |
| 1進度控制情形 | 5％ |  |  |  |  |
| 2進度控制結果 | 5％ |  |  |  |  |
| 三、經費運用 | 30％ |  |  |  |  |
| 1預算控制情形 | 10％ |  |  |  |  |
| 2資本支出預算控制結果 | 20％ |  |  |  |  |
| 四、行政作業 | 5％ |  |  |  |  |
| 1作業計畫 | 1％ |  |  |  |  |
| 2進度報表 | 2％ |  |  |  |  |
| 3年度評核資料 | 2％ |  |  |  |  |
| 五、目標達成度 | 30-50％(依年度作業計畫訂定) |  |  |  |  |
| 六、自選項目 | 0-20％(依年度作業計畫訂定) |  |  |  |  |
| 七、自訂項目 | 0-20％(依年度作業計畫訂定) |  |  |  |  |
| 總評 | 100％ |  |  |  |  |

二、初核總結

(一)優點

(二)缺點

(三)初核意見

報告內文撰寫說明

一、「分項評核」：

「分項評核」應依附表1、2及其補充說明逐項詳實填寫，不能僅以衡量標準之詞語敘述。

二、「成績評定」：

(一)根據分項評核之敘述，與附表1、2設定之各項衡量標準比較，詳述評分說明，分項評定成績，填入成績評定表，並請以1至100整數評分。

例1：如評核指標共同項目二、計畫執行之(一)進度控制情形，在衡量標準中「59－40」分數組部分， 其衡量標準之等級級距計5％(5％－10％)，在未達預定進度且差距在6％時得56分，未達預定進度且差距為7％時為52分，即40+【（10-7）×20/5】=52。

例2：同前項，在衡量標準中「39－1」分數組部分，若未達預定進度且差距超過10％時，以39分為基準向下核扣分數，當未達預定進度值每增加一個百分點，則扣1分，最低分為1分。

(二)各評核指標項目權數配置應與年度作業計畫一致(總數為100)，成績計算公式為：

(三)目標達成度應依原自訂衡量標準予以評分，如有數項目標，應分項評定，目標項下有分項目標者，亦應逐項評定。

(四)自選項目可參照附表2依計畫之性質選擇適當的項目予以評分。

三、「自評(初核)總結」：

(一)分「優點」、「缺點」、「自評(初核)意見」以文字分條敘述。

(二)優點、缺點應就計畫評定結果所認定之優缺點分條扼要敘述，並提出具體事實，不能僅作原則性、一般性之敘述。

(三)自評(初核)意見應就計畫執行結果，提出具體之改善措施或策進作為，以提昇計畫整體績效。

# Text boxes

【(全年度可支用預算數)】

【(實付數)＋（計畫執行賸餘繳庫款）＋(已執行之應付未付數)】

1.計算方式為=

】

分數組下限＋【(衡量標準上限－差距目標值)×

分數組級距

衡量標準級距

(各單項自評成績 × 各單項所訂權數)之加總總和

成績＝

100

附件一