附件  各方案項目、方案目標、實施重點與具體作為

| 方案項目 | 分項目標 | 實施重點 | 具體作為 | 完成期程 年/月 | 主辦/ 協辦 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 建立「標準本位」師資培育政策 | 1.1 訂定教師專業表現標準，確保教師專業素質。 | 依據師資培育之目標與各階段學校教育目標、課程綱要教學目標及能力指標，訂定各師資類科教師專業表現之標準。 | 1.1.1訂定「幼稚園教師專業表現標準」。 1.1.2訂定「國民小學教師專業表現標準」。 1.1.3訂定「國民中學教師專業表現標準」。 1.1.4訂定「高級中學教師專業表現標準」。 1.1.5訂定「職業學校教師專業表現標準」。 1.1.6訂定「特殊教育教師專業表現標準」。 | 95/12 | ＊中教司 教研會 人事處 國教司 技職司 特教小組 全國 教師會 |
|  | 1.2 訂定師資培育課程標準，確保師資養成教育內容品質。 | - 發展各類科師資教育專業課程規劃指引。 - 修訂各類科師資培育專業課程科目及學分。 - 探究各學程課程綱要之科目(領域)教學目標、指標能力…，融合規劃師資培育專門課程。 - 建立師資培育課程審核的程序、原則等機制，並函知師資培育之大學依據辦理。 | 1.2.1研訂中等學校、國民小學、幼稚園及特殊教育教師師資教育專業課程規劃指引。 1.2.2修訂「中等學校、國民小學、幼稚園及特殊教育教師師資職前教育專業課程科目及學分一覽表」。 1.2.3執行「師資培育之大學辦理中等學校師資職前教育專門課程暫行注意事項」。 1.2.4研修「師資培育之大學辦理中等學校師資職前教育專門課程注意事項」暨修訂中等學校各學科專門科目及學分一覽表。 1.2.5辦理師資培育中心主管會報。 1.2.6辦理師資培育課程與教學專業論壇。 | 95/12 96/12 每年二期01/31 06/30 95/12 年度辦理 年度辦理 | ＊中教司 ＊中教司 ＊中教司 師培大學 ＊中教司 師培大學 ＊中教司 師培大學 ＊中教司 師培大學 |
|  | 1.3 訂定師資培育機構設立標準，確保師資培育機構專業化。 | - 確立師資多元培育管道之功能定位與教育目標。 - 檢討師資培育機構設置相關準則(組織定位、設施標準、師資水準、課程標準)，修訂師資培育機構之核准程序和設置標準及申請設立之審查原則。 | 1.3.1研擬師資培育之大學師資培育系所設立審查原則。 1.3.2修訂「大學設立師資培育中心辦法」。 | 95/12 95/12 | ＊中教司技職司 體育司 中教司 |
|  |  | - 檢討大學設立師資培育中心的定位、功能與專業標準。 |  |  |  |
|  | 1.4 訂定師資培育學程之審查標準，確保師資培育歷程專業化。 | - 檢討並落實各大學校院申請設立各類科教育學程審查標準。 - 分析與規範教育學程培育類科科目，依據各師資培育之大學與教育職場師資類科需求，適時協調師資培育數量。 | 1.4.1修訂「各大學校院申請設立各類科教育學程審查原則」。 1.4.2修訂並推動「補助師資培育之大學發展卓越師資培育作業要點」。 1.4.3協調核定師資培育數量。 | 95/12 95/10 年度辦理 適時辦理 | ＊中教司 ＊中教司 ＊中教司 |
|  | 1.5 訂定學士後教育學分班標準，確保師資培育歷程專業化 | - 檢討師資培育之大學辦理學士後教育學分班的定位、功能與時機。 - 依師資實際需要及考量學校辦學績效，適時「協調核定」、「申請核定」學士後教育學分班。 | 1.5.1修訂「師資培育之大學辦理學士後師資職前教育課程實施要點」。 1.5.2訂定「師資培育之大學辦理學士後師資職前教育課程審核作業規定」。 1.5.3適時公布師資培育統計數量。 | 95/06 95/06 年度辦理 | ＊中教司 ＊中教司 ＊中教司 |
| 方案二 協助師範/教育大學轉型發展 | 2.1 合理調整師資培育規模，調節各類科師資供應量。 | - 94-96年內師資培育數量至少減量50％。 - 強化具競爭力之師資培育系所。 - 調整師資培育系所培育師資數量，符應中小學學校師資類科需求。 - 協助師範學院改名教育大學後，繼續提升競爭力。 | 2.1.1執行師範校院轉型發展中程計畫。 2.1.2推動師資培育數量規劃方案。 2.1.3輔導追蹤師資培育數量規劃。 | 持續辦理 持續辦理 每年10月 | ＊中教司 會計處 師範/教育大學 |
|  | 2.2 維持並強化師範/教育大學師資培育之特色及師範教育功能。 | - 探討師範院校轉型定位與特色發展。 - 補助各校系所調整需設置、更新之設備，以提升競爭力。 - 推動學校辦理學術研究與國際教育交流。 - 加強各校學生互相選課、學校資源共享、合組大型研究團隊。 - 提供各校教師專長增能獎勵措施及經費補助。 - 發展多元整合學程，創新領域教學。 - 協助學校與鄰近大學整合。 - 推動師範/教育大學策略聯盟 - 輔導師範/教育大學成為教師進修主要機構，發揮其師資培育專業功能。 | 2.2.1釐清師範/教育大學於師資培育之定位，確立其賡續扮演師資培育法之師範校院角色與功能。其定位如下： - 在師資培育體系層面定位為：中堅穩力 - 在師資培育專業層面定位為：典範領導 - 在師資培育功能層面定位為：傳承創新 - 在師資培育法制層面定位為：培育師資 2.2.2執行「教育部推動師範校院轉型發展補助要點」。 2.2.3辦理「師範/教育大學推動轉型發展計畫」追蹤訪視工作。 2.2.4依據轉型發展計畫、相關法令及學校需求，本精實原則優予調配教師員額。 2.2.5研訂並執行卓越師資培育獎學金試辦計畫。 2.2.6妥適規劃師範/教育大學與其他大學整合發展，務期確保師資培育優質適量之政策目標。 2.2.7規劃及推動師範/教育大學設立教師進修學院（中心）。 2.2.8協助師範/教育大學教授發展第2專長。 2.2.9研訂師範/教育大學設立具地方教育輔導功能之教學資源中心設定要點，並定期評估績效。 | 95/03 年度辦理 年度辦理 適時辦理 95/06 年度辦理 持續辦理 96/06 持續辦理 97/06 | ＊中教司 師範/教育大學 |
| 方案三 規範師資培育之大學績效評鑑與退場機制 | 3.1 建構師資培育之大學自我檢核與評鑑機制。 | - 鼓勵師資培育之大學發揮專業自主，適時進行自我檢核，強化師資培育之素質。 - 定期評鑑師資培育之大學辦學績效，以維護優質師資素質。 | 3.1.1研訂「師資培育之大學自我檢核及自我退場作業要點」。 3.1.2修訂「大學校院師資培育中心評鑑作業要點」暨辦理「師資培育中心評鑑計畫」。 3.1.3進行「師資培育相關學系」評鑑計畫。 | 95/12 95/12 年度辦理 95/12 年度辦理 | ＊中教司 ＊中教司 ＊中教司 |
|  | 3.2 建立師資培育之大學退場機制。 | - 依據師資培育大學評鑑結果執行退場核處，以確保師資培育素質。 - 透過各師資培育之大學根據校務發展或自我條件提出減量或停辦之申請。 | 3.2.1公布師資培育之大學評鑑結果，並依規定考列三等者停辦，落實師資培育大學退場之核處。 | 年度辦理 | ＊中教司 |
| 方案四 增強教育實習效能 | 4.1 提升教育實習品質 。 | - 落實「師資培育法」、「師資培育之大學辦理教育實習作業原則」等相關法規。 - 落實主管機關之法制責任。 - 強化教育實習三聯關係 - 指導關係： 師資培育大學教師與實習學生。 - 夥伴關係： 師資培育大學與教育實習機構。 - 輔導關係： 實習機構教師與實習學生。 - 落實提升教育實習品質之各項措施。 - 統整教育實習資源，檢討教育實習經費分配運用。 | 4.1.1透過評鑑機制檢核各師資培育之大學辦理教育實習成效。 4.1.2要求各地方政府教育局於每年10月31日前提供所屬機構適宜實習及願意提供實習機會之機構名單，並於所屬網站公告。 4.1.3落實「師資培育之大學辦理教育實習作業原則」。 4.1.4規劃辦理教育實習機構及實習輔導教師推動教育實習工作之經費補助。 | 年度辦理 每年 10月31日 持續辦理 年度辦理 | ＊中教司 師培大學 地方政府 ＊中教司 地方政府 ＊中教司 師培大學 ＊中教司 |
|  | 4.2 鼓勵資深優良教師投入教育實習輔導工作。 | - 建立「實習輔導教師」證照制度。 - 結合實習輔導教師制度與教師進階制度。 - 獎勵優良實習輔導教師、實習指導教師及實習學生。 | 4.2.1研擬並推動「實習輔導教師認證及訓練計畫」。 4.2.2將實習輔導教師證書納入教師進階制度之一環。 4.2.3研擬並推動教育實習績優三獎（實習輔導教師、實習指導教師及實習學生）。 | 95/12 持續辦理 96/12 95/12 年度辦理 | ＊中教司 ＊中教司 ＊中教司 師培大學 |
|  | 4.3 規劃建立專業發展學校（優質教育實習機構）制度。 | - 認證教育實習輔導機構為專業發展學校。 - 定期評量專業發展學校辦理成效，建立重新認證機制。 | 4.3.1研擬並實施教育實習機構成為專業發展學校認證機制。 4.3.2 建立優良「實習輔導機構」一覽表，提供師資培育大學簽約合作辦理教育實習之參考。 | 96/12 每年 10月31日 | ＊中教司 師培大學 ＊地方政府 |
| 方案五 健全教師資格檢定制度 | 5.1 規劃成立教師資格檢定專責機構事宜。 | 委請學者專家就教師資格檢定專責單位、組織、職責等事宜進行研究，並提出具體建議。 | 5.1.1規劃推動設立「教師資格檢定考試專責單位」。 | 97/12 | ＊中教司 |
|  | 5.2 提高教師資格檢定效能，以符應標準本位師資培育政策。 | 1.配合課程改革，提升教師專門知能，健全教師資格檢定規章。 2.逐步編製標準化測驗，精準測量教師素質。 | 5.2.1配合課程改革，適時將課程綱要納入檢定類科及應試科目內涵與範圍。 5.2.2成立專案研究小組，研擬教師資格檢定考試是否加科專門科目或領域課程之可行性。 | 持續辦理 持續辦理 | ＊中教司教育研究院籌備處 ＊中教司 |
|  | 5.3 建置教師資格檢定資訊平臺 ，積極宣導並提供完整資訊。 | 強化教師資格檢定文宣資訊，提供最新師資檢定考試訊息。 | 5.3.1成立教師資格檢定考試網站。 5.3.2編印教師資格檢定辦法相關法規宣導手冊。 5.3.3 印製海報，宣導教師資格檢定考試訊息。 | 持續辦理 | ＊中教司 |
|  | 5.4 發展教師資格檢定考試題庫 ，提升教師資格檢定考試信度與效度 | 積極展開教師資格檢定考試應試科目題庫建置，並逐年建置及定期更新題庫內容。 | 5.4.1委請國立教育研究院籌備處執行辦理教師資格檢定考試試題研發計畫。 | 持續辦理 | ＊教育研究院籌備處 中教司 |
|  | 5.5 規劃及推動多元教師證照制度，提供師資生及在職教師取得跨類科多元教師證照。 | - 修正「師資培育法」等相關條文，並就教師換證制度法令規範及儲備教師檢定核發教師證書有效年限等事宜研議規劃。 | 5.5.1宣導教師資格檢定相關法規。 5.5.2依據教師換證研究規劃檢討相關法規。 | 適時辦理 適時辦理 | ＊中教司 ＊中教司 |
|  | 5.6 定期評估教師資格檢定制度之成效。 | 每兩年(或依實際需要)就試題研發及試務行政之各項措施進行成效評估。 | 5.6.1適時檢討改善教師資格檢定制度與措施。 | 持續辦理 | ＊中教司 |
| 方案六 建置師資人力供需資料系統與督導機制 | 6.1 建置師資人力供需資料及其申報聯繫機制 | - 進行師資人力資源調查，並完成師資供需預測與人力資源現況分析。 - 公布師資培育統計資料，俾符應儲備制度、資訊公開原則。 | 6.1.1落實執行並調適「師資培育數量規劃方案」。 6.1.2建置「師資人力供需資料及應用系統」。 6.1.3每年發布「師資培育統計年報」。 6.1.4宣導師資培育多元儲備制度。 | 適時辦理 96/12 年度辦理 經常辦理 | ＊中教司 ＊中教司 統計處 電算中心 師培大學 ＊中教司 統計處 ＊中教司 師培大學 |
|  | 6.2 建立師資求職求才系統 | - 統合全國各縣市教師甄選網站與教師會相關網站，建立一個教師甄選資訊的公開平台。 - 增進教師甄選過程的透明化與公正性。 | 6.2.1補助民間學術單位建置教師甄選資訊公開平台：全教會設置之教師選聘服務網絡，提供各級學校及各地方政府辦理教師甄選招聘資訊、網頁連結及相關法令規定。 | 持續辦理 | ＊中教司 電算中心 人事處 地方政府全教會 |
|  | 6.3 落實透明公正之教師甄選機制。 | - 提升教師甄選作業品質。 - 賦予主管機關辦理聯合甄選之依據。 - 落實教師甄選督導機制。 | 6.3.1適時檢討修正「公立高級中等以下學校教師甄選作業要點」，並加強宣導。 6.3.2彙編「高級中等以下學校教師評審委員會組織及運作手冊」。 6.3.3持續分區辦理教師甄選作業種籽師資講習宣導。 6.3.4積極推動修法，改善現行主管教育行政機關僅能被動受理學校委託辦理甄選以符合民意的訴求。 6.3.5透過「中小學教師甄選作業督查小組」持續運作並主動查察教師甄選作業。 | 持續辦理 | ＊人事處 地方政府 |
| 方案七 提高高級中等以下學校師資學歷 | 7.1 提高高級中等以下學校教師碩士人數比例。 | - 鼓勵高級中等以下學校教師結合與專業表現、任教領域等直接相關之進修，取得之碩士學歷。年度目標值參照教育部統計處年度編製之「中華民國教育統計」後設定如下： - 每年國小教師取得碩士學歷人數達2000人（約每年增加2%）。 - 每年國中教師取得碩士學歷人數達1300人（約每年增加2.8%）。 - 每年高中職教師取得碩士學歷達1800人（約每年增加3.8%）。 - 提高碩士取得合格教師證書比例。 | 7.1.1 鼓勵實習輔導教師修讀專業成長教學碩士專班。 7.1.2鼓勵師範/教育大學申請開設教師在職進修碩士學位班。 7.1.3研議並推動鼓勵中小學及幼稚園教師修讀教師在職進修碩士學位班。 7.1.4規劃試辦碩士後教育學分班。 | 98/12 分年辦理 98/12 分年辦理 98/12 分年辦理 96/06 | ＊中教司 人事處 國教司 技職司 高教司 中辦室 地方政府 |
|  | 7.2 擴大辦理教學專業碩士師資培育管道 | - 規劃建立教學專業學院。 - 鼓勵績效評鑑一等之師資培育中心申辦教學專業碩士師資專班。 | 7.2.1委託師資培育大學進行教學專業學院制度研究。 7.2.2訂定並推動師資培育中心申請教學專業碩士師資專班機制。 | 96/12 96/12 | ＊中教司 師培大學 ＊中教司 |
| 方案八 強化教師專業能力 | 8.1 規劃建立教師專業能力發展權責單位及層級。 | - 建構我國教師進修研習之體系與架構。 - 結合各種教師進修研習組織，形成教師專業發展系統。 | 8.1.1就中央、縣市、鄉鎮、學校及教師個人等5大層級之應辦理事項、權責及應盡義務，研訂中小學及幼稚園教師在職進修實施辦法。 8.1.2督導地方政府及各中小學及幼稚園訂(修)定教師在職進修研習相關辦法。 8.1.3逐年補助各縣市教師進修研習中心設備經費，提供教師就近進修資源及優質進修環境。 | 95/12 96/12 年度辦理 | ＊人事處＊中教司 國教司 技職司 中辦室 全教會 ＊人事處中教司 中辦室 地方政府 ＊中教司地方政府 |
|  | 8.2規劃建立教師專業發展階段及其進修時數。 | - 依據教師專業發展體系，建構教師專業發展目標。 - 鼓勵教師在職進修，建立多元教師進修管道。 | 8.2.1依教師年資不同訂定教師專業發展階段、指標及內涵。 8.2.2就教師每年須進修需求、時數、學分數、方式等事宜，研訂相關規範或行政規則。 8.2.3設立區域教師進修中心及設置教師進修網站，並將各縣市教育局納入教師在職進修中心及資訊網工作團隊。 | 96/12 96/06 持續辦理 | ＊中教司 人事處 ＊中教司 人事處 ＊中教司 地方政府 地方政府 區域管理中心之師培大學 |
|  | 8.3 規劃建立教師專業能力發展課程架構及其內容。 | - 依據「基本知能」、「專門知能、「特別知能」之層級，建構教師進修系統課程架構。 - 配合教育改革及課程修訂政策，補助各縣市及各師資培育大學辦理學習弱勢地區、高中課程綱要教師在職進修及研習班次。 - 開闢多元管道、提供教師在職進修教學碩士學位(分)班。 | 8.3.1調查全國中小學及幼稚園教師進修需求，並分析歸納，訂定中小學及幼稚園教師進修課程方案。 8.3.2函送教師進修課程方案，請各主管教育機關督導所轄屬學校配合執行。 8.3.3落實地方教育輔導工作，加強教師學校本位專業進修課程。 8.3.4補助師資培育大學配合普通高級中學課程暫行綱要之實施辦理師資培育大學與學科中心策略聯盟。 8.3.5辦理社教機構或法人辦理教師進修課程之認可。 8.3.6協助各縣市及師資培育之大學辦理學習弱勢教學深耕進修班次。 | 95/12 持續辦理 持續辦理 持續辦理 持續辦理 持續辦理 | ＊中教司人事處 中小學及幼稚園 ＊中教司地方政府 ＊中教司 地方政府 師培大學 ＊中教司師培大學學科中心 ＊中教司 社教司 ＊中教司 地方政府 師培大學 |
|  | 8.4 建立教師第二專長進修機制 | - 建立教師進修第二專長之制度。 - 修訂教師進修第二專長相關法規。 - 督導師資培育大學辦理教師進修第二專長班次，以提升進修品質。 | 8.4.1鼓勵在職教師在職進修，以取得跨領域、跨類科多元教師證照。 8.4.2適時檢討修正教師進修第二專長相關法規。 8.4.3督導各師資培育大學之辦理情形，其課程、師資、辦理時間、開班限制等皆須依規定辦理。 | 持續辦理 適時辦理 持續辦理 | ＊中教司 ＊中教司 ＊中教司 |
|  | 8.5 建立教師在職進修認證機制。 | 建立教師研習進修成效評鑑機制，以確保進修品質。 | 8.5.1研修相關辦法，明定經認可進修或研習機構及課程原則，作為得核實採計教師進修研習證明之參據。 | 96/12 | ＊中教司中辦室 人事處 地方政府 |
|  | 8.6 逐步建立教師進修研習與教師學術研究加給結合的教師進階制度。 | 1.配合教師法修正草案，研擬「高級中等以下學校及幼稚園教師進階實施辦法草案」 2.配合教師進階制度，實施推動「教師換證制度」，提升教學品質。 | 8.6.1 成立「教師進階專案小組」，就教師進階各項議題逐一討論，並研擬具體可行實施方案及辦法。 8.6.2推動「教師換證」研究，規劃研擬專業證照、教師資格檢定及教師進階制度等。 | 96/12 持續辦理 | ＊中教司 人事處 ＊中教司 人事處 |
|  | 8.7 提升師資培育之大學教師教育專業知能 | 1.強化師資培育之大學教師對於教育政策及教育環境現況之瞭解。 2.引導師資培育之大學教師增進課程改革所需知能。 3.透過獎勵或評估機制，積極提升師資培育機構教師教育專業能力 | 8.7.1補助師資培育之大學辦理「教育政策」、「教育環境現況」及「課程改革」相關之學術研討會，促進各師資培育大學學術交流及教學實務經驗分享。 8.7.2推動師資培育之大學與學科中心進行策略聯盟，藉以提升大學教師對教育政策之瞭解，並強化師資職前培育暨在職進修功能。 8.7.3進行「師範/教育大學學術期刊水準之研究」，建立具有等同國際水準TSSCI與SSCI之本國期刊，提升教師研究專業能力。 | 持續辦理 96/12 98/12 | ＊中教司 ＊中教司 師培大學 ＊中教司 師培大學 |
|  | 8.8 積極營造良好教師專業環境 | 1.全面檢視及探討校園中不利教師專業發展之制度、政策與結構因素。 2. 研擬對策、投入資源積極改善不利教師專業發展之制度、政策與結構因素。 | 8.8.1 委託師資培育之大學或專業團體探討並研擬不利教師專業發展之制度、政策與結構因素，並提出因應策略。 8.8.2倡導、策劃並協助主管機關、師資培育之大學、各級學校教師及社會各界共同研發經營優質班級與優質學校。 | 96/06 持續辦理 | ＊中教司 師培大學 專業團體 ＊中教司 地方政府 師培大學 各級學校 |
| 方案九 推動表揚優良教師與淘汰不適任教師機制 | 9.1 推動表揚優良教師機制 | 鼓勵教師發展專業教學活動暨競賽。 | 9.1.1擴大卓越教師獎辦理模式，並研訂相關補助與獎勵要點，整合本部各單位資源。 | 96/12 | ＊國教司＊中教司 人事處 技職司 中辦室 地方政府 |
|  | 9.2 建立不適任教師評議核定之完善機制，提供系統化保優汰劣之標準 | 修正教師法，合理調整學校教師評審委員會成員比例。 | 9.2.1適時檢討修正「處理高級中等以下學校不適任教師應行注意事項」，並加強不適任教師淘汰機制之宣導。 9.2.2修正教師法，將解聘、不續聘與停聘原因分別規範，並賦予學校及主管教育行政機關主動積極處理之依據。 9.2.3修正教師法，合理調整高級中等以下學校教師評審委員會未兼行政職務或董事之教師代表比例。 9.2.4配合修正高級中等以下學校教師評審委員會設置辦法。 | 依教師法修法進度 | ＊人事處 地方政府 各中小學 |

備註：「主辦/協辦單位」欄有「＊」記號者為主辦單位。