「98-101年促進就業方案」暨「97年短期促進就業措施」
管考作業要點

 中 華 民 國 98年1月9 日
1. 為落實推動「98-101年促進就業方案」暨「97年短期促進就業措施」，特訂定本要點。
2. 本要點依分層負責原則，分別由行政院經濟建設委員會、行政院研究發展考核委員會、行政院勞工委員會、行政院主計處、行政院人事行政局組成之推動工作小組（以下簡稱工作小組）及各部會辦理管考，其權責區分如下：
1. 工作小組負責督導各部會管考機制之運作及管考各部會工作計畫之推動。
2. 各部會負責督導各工作計畫之推動，並配合本計畫考核作業提供相關資料。
管制與督導作業
1. 各工作計畫主辦機關應依管考週期按規定格式(如附表一)將最新執行情形登錄本案管考系統。
2. 各部會應協調工作計畫主辦機關訂定督導計畫，每月至少辦理1次實地督導(督導紀錄表參考格式如附表二)；另督促工作計畫主辦機關按時上網更新執行進度，並於管考週期當月5日前上網提報管考建議。
3. 工作小組依管考週期彙整全案執行情形，並得視需要對各工作項目進行查證，特殊個案進行細部抽查，以瞭解計畫實際執行狀況；另定期彙編全案執行進度報告提報行政院，並送各機關作為考核及績效檢討參考。
建立申訴管道
1. 各部會應建立申訴管道及處理申訴機制。
2. 工作小組應建立申訴管道及處理申訴機制。（研考會、勞委會專線電話：0800-777-888）
各部會督導得視各該機關之計畫執行績效或重大違失情節，提出獎懲建議，經提報工作小組討論後，函請各該機關依公務人員考績法等相關規定辦理獎懲。
附表一

年 月（季）執行情形表
	進用人數		經費預算(千元)		工作進度(%)
97年 月（季）目標(A)	本月預定進用人數	累計預定進用人數	本月(季)預算	累計預算	累計預定進度

實際達成情形(B)	本月(季)實際進用人數	累計實際進用人數	本月(季)實際支用數	累計實際支用數	累計實際進度

達成度(B)/(A)	%	%	%	%	%
97年 月(季)底止累計預定工作目標			截至本月(季)累計實際達成情形

執行成果說明

落後原因說明 / (請說明人力進用、經費使用及工作目標等落後情形)

因應對策

主管機關管考建議

附表二
「97年短期促進就業措施」就業計畫督導紀錄表 / 用人單位名稱： 督導日期： 年 月 日 / 查證方式：□電話查證 實地督導：□事先預告 □未預告
工作計畫名稱： / 聯絡人： 聯絡電話： / 計畫內容(含工作人數)： / 查核地點：
查核內容	是否符合		不符情形說明或附註
一、進用人員之工作內容與工作契約及執行計畫（包含工作地點）是否相符？
二、進用人員工作時間、時數與執行計畫是否相符？
三、進用人員是否確實到勤(簽到、打卡等)？
四、人員出勤紀錄表是否專人管理？
五、進用人員是否均按時領薪？
六、對進用人員工作技能及後續就業能力是否有助益？
七、進用人員認為本身對機關業務是否有助益？
八、其他（ ）
督導情形／執行單位之建議事項：
督導人員簽名		執行單位代表簽名