## 河川局開標統計表
經濟部水利署第 河川局					填表日期：100.x.x
經費類別		第一二類工程		第三四類工程		未發包工程名稱及原因					備註
		計畫預定執行件數	已發包件數	計畫預定執行件數	已發包件數
加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫	防災減災工程
	河川環境改善工程
	維護管理
	災害或應急工程
	歲修
海岸環境營造計畫	維護管理
	海岸環境改善工程
	災害或應急工程
專案工程
區域排水改善工程計畫
河川排水及事業海堤改善(易淹水)
加速辦理地層下陷區排水環境改善示範計畫(5局)
莫拉克風災重建-中央管河川復建計畫	疏浚工程
	災害或應急工程
總計		0	0	0	0
			#DIV/0!	執行百分比	#DIV/0!
				當月平均標比
				累計平均標比
年度各月份預定(執行)發包件數	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
	預定執行件數					0
	已發包件數					0

註：1.計畫預定執行數有調整時應隨時修正。
2.如有另項計畫經費或計畫調整增減件數，請自行填列或修正。
3.為利每週署務會報資料彙整，當週有開標者請於週三下班前傳真或E-MAIL至eng111@wra.gov.tw。
4.第二、三類工程執行百分比、當月平均標比及累計平均標比，請確實填寫。
5.當月統計表資料請彙整至月底止，有無發包者皆請於次月5日前傳真至04-22501615鄭文亮工程司或E-MAIL至本組更新。
6.各月份預估執行發包件數請確實評估，「填表日期」請填妥。

## 水資源局開標統計表
經濟部水利署 水資源局、台北水源特定區管理局					填表日期：100.x.x
經費類別		第一類工程		第二三四類工程		未發包工程名稱及原因					備註
		計畫預定執行件數	已發包件數	計畫預定執行件數	已發包件數
公務預算
事業預算
緊急供水工程暨水庫更新改善(石門)
水庫蓄水範圍治理(石門)

總計		0	0	0	0
		執行百分比	#DIV/0!	執行百分比	#DIV/0!
		當月平均標比		當月平均標比
		累計平均標比		累計平均標比
年度各月份預定(執行)發包件數	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
	預定執行件數
	已發包件數

註： 1.計畫預定執行數有調整時應隨時修正。 / 2.如有另項計畫經費或計畫調整增減件數，請自行填列或修正。
3.為利每週署務會報資料彙整，當週有開標者請於週三下班前傳真或E-MAIL至eng111@wra.gov.tw。
4.第二、三類工程執行百分比、當月平均標比及累計平均標比，請確實填寫。
5.當月統計表資料請彙整至月底止，有無發包者皆請於次月5日前傳真至04-22501615鄭文亮工程司或E-MAIL至本組更新。
6.各月份預估執行發包件數請確實評估，「填表日期」請填妥。

## 流廢標分析表
( 水利署 )100年度10萬元以上工程採購流廢標原因分析彙整表 資料彙整日期： 年 月 日

項次	招標機關	案名	預算金額(元)	採購金 / 額級距	無法決標原因	流廢標次數	流（廢）標原因（請勾選）					備註（1.請填列改善措施。2.已決標案件請註明決標日期,惟仍需於流廢標原因欄勾選原因。）	檢討內容及結論	具體改進措施	無法發包原因	解決對策	目前修正進度	下次上網及 預定開標日期	預計完成發包時間	未能如期完成發包之影響	未能如期完成發包影響之具體因應對策
					物價上漲原編預算不足	需重新修正底價	未訂合理招標條件	技術門檻較高	施工環境不佳	配合施工條件	其他(請註明原因)

附註：請將各月份辦理情形填寫，如無流(廢)標，也請於次月5日前回傳無該情形。

## 工程預算及契約書登記表
工程預算及契約經費統計一覽表（河川局第三、四類工程；水資源局第二、三、四類工程適用）
機關名關：□第 河川局；□ 區水資源局；□台北水源特定區管理局；□水利規劃試驗所
計畫別	年度財源及工程編號	工程類別	工程名稱	成立預算總工程金額					發包後總工程費					招標公告日期	開標日期	決標日期	契約日期	開工日期	預定竣工日期	實際竣工日期
				發包工作費	工程管理費	空污費	技術服務費	其他	合計	發包工作費	工程管理費	空污費	技術服務費	其他	合計
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-

執行機關首長：				執行課名稱：				課長：			主辦人員：				編製人員：				編製日期： 年 月 日

				會 計 室：

填表說明：1.欄、列數不敷登錄，請自行增欄列或加頁。2. 「工程類別」係指工務處理要點第三點規定之第一、二、三、四類。3.「技術服務費」：係屬委託設計監造服務費或簽證費。
4.｢其他費｣﹕未含括前等項費用部分(比如保全費、電桿或電信或自來水管或遷移相關公共設施費或委託地方政府代辦行政事項費用或規費等等相關費用）。
5.「行政作業費」：係屬以水資源作業基金辦理之疏濬工程支出標，則「工程管理費」名稱以「行政作業費」名稱編列。

## 工程登記表(2)
100年度工程發包資料明細表（河川局第三、四類工程；水資源局第二、三、四類工程適用）
機關名關：□第 河川局；□ 區水資源局；□台北水源特定區管理局；□水利規劃試驗所
計畫別	年度財源及工程編號	工程類別	工程名稱	成立預算發包工作費	發包工作費	核定底價	得標廠商	投標廠商家數	決標金額÷工程設計發包工作費預算	決標金額÷核定底價	核定底價÷工程設計發包工作費預算

0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	0	0	-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

備註：每月五日前將本表格填載傳送(email：eng111@wra.gov.tw)

## 變更及決算統計表
工程變更設計預算及決算經費統計一覽表（河川局第三、四類工程；水資源局第二、三、四類工程適用）
機關名關：□第 河川局；□ 區水資源局；□台北水源特定區管理局；□水利規劃試驗所
計畫類別	工程名稱	工程類別	變更設計經費分配					初驗日期	驗收日期	工程決算
			變更次別	年度財源或工程編號	發包工作費	工程管理費	空污費	技術服務費	其他	合計	增減總經費			年度財源或工程編號	發包工作費	工程管理費	空污費	技術服務費	其他	合計
			0					0
			1

				總計
			2

				總計
			3

				總計
			0					0
			1

				總計
			2

				總計
			3

				總計
			0					0
			1

				總計
			2

				總計
			3

				總計
執行機關首長：				執行課名稱：				課長：			主辦人員：				編製人員：			編製日期： 年 月 日
				會 計 室：
填表說明：1.欄、列數不敷登錄，請自行增欄列或加頁。2. 「工程類別」係指工務處理要點第三點規定之第一、二、三、四類。3.變更次別｢0｣請填寫發包後總工程費。
4.變更次別第1次或第2次或第3次變更設計經費分配跨年度，依實際增列或減列。5.｢增減總經費｣﹕以前次變更設計總工程費或原發包後總工程費比較增減經費。
6.「技術服務費」：係屬委託設計監造服務費或簽證費。7.｢其他費｣﹕未含括前等項費用部分(比如保全費、電桿或電信或自來水管或遷移相關公共設施費或委託地方政府代辦行政事項費用或規費等等相關費用）。
8.「行政作業費」：係屬以水資源作業基金辦理之疏濬工程支出標，則「工程管理費」名稱以「行政作業費」名稱編列。