## Sheet1
臺北市政府工務局暨所屬各工程處工程採購完工結案期限表
辦理事項 日數 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144
廠商於預定竣工日前或竣工當日填報工程竣工報告表向工程司及機關報備(基準17)
工程司應於收受竣工報告次日起2日內會同廠商查證，做成工程竣工查驗紀錄(基準17)
工程司應於查證屬實後次日起2日內核轉機關備查(基準17)
工程司與廠商應於工程竣工次日起7日內會同丈量數量(基準17)
無初驗程序者：
工程司應於竣工次日起30日內，將工程結算資料及契約約定之其他資料，送請機關審核(基準23)
機關應於收受全部資料之次日起15日內辦理驗收，並作成驗收紀錄(基準23)
工程驗收之瑕疵，廠商應在指定期限內修改或處理，並於期限屆滿之次日前辦理複驗。該指定期限以不逾30日為原則，但機關得視瑕疵情形及契約履約期限長短縮減之(契約42)
工程驗收合格，工程司應於合格次日起10日內，填製結算驗收證明書(應附結算明細表)，經驗收、監驗人員簽章後向機關報核(基準28)
機關應於收受該結算驗收證明書次日起4日內核發(基準28)
有初驗程序者：
工程司應於竣工次日起30日內，將工程結算資料及契約約定之其他資料，送請機關審核(基準20)
機關應於收受全部資料之次日起15日內辦理初驗，並作成初驗紀錄(基準20)
工程初驗之瑕疵，廠商應在指定期限內修改或處理，並於期限屆滿之次日前辦理複驗。該指定期限以不逾30日為原則，但機關得視瑕疵情形及契約履約期限長短縮減之(契約42)
除機電工程外之各項工程，應於初驗合格後次日起20日內辦理驗收(基準22)
工程驗收之瑕疵，廠商應在指定期限內修改或處理，並於期限屆滿之次日前辦理複驗。該指定期限以不逾30日為原則，但機關得視瑕疵情形及契約履約期限長短縮減之(契約42)
工程驗收合格，工程司應於合格次日起10日內，填製結算驗收證明書（應附結算明細表），經驗收、監驗人員簽章後向機關報核(基準28)
機關應於收受該結算驗收證明書次日起4日內核發(基準28)