## 考核表
臺北縣政府○○局（處、會）○○年度第○季施政計畫自行管制項目執行進度一覽表
製表日：○○.○○.○○
項次 | 案名 | 地區 (鄉鎮市) | 經費數(千元) |  | 預計完成日期(年/月/日) | 主辦 機關 （單位） | [6 empty] | 承辦人及電話 | 年累計計畫進度(％) |  |  | 辦理情形 | 落後原因 因應對策 | 管考建議
|  |  | 總經費 | 年度可支用預算 |  |  | 承辦人 | 電話 | 電子郵件 | m 預計進度 (％) | n 實際進度 (％) | o 差異 (％) |  | 預定 | 實際 | 差異
1 | ○○○計畫 | 新莊市 | 5000 | 3500 | 99.12.31 | ○○局 | [6 empty] | ○○○ #7744 | 30% | 30% | 0% | 一、○○○○○ 二、○○○○○ | 一、○○○○ 二、○○○○ | 繼續列管

## 填表說明
「臺北縣政府重要施政考核表」填表說明 【＊：表示必填欄位】
欄位 編碼 | 欄位名稱 | 填寫內容 | 填寫機關 | 施政 計畫 | 縣政 會議 | 督導 會報 | 管考 會議 | 媒體輿論 | 創新 施政 | 縣長 信箱 | 縣長視察 | 縣長政見 | 縣長承諾
a | 類別編號 | 各重要施政之編號，編碼原則如下 □□□□□□□□□□-□ 第1碼:類別代碼 Ａ1：本府列管施政計畫 Ａ2：自行列管施政計畫 Ｂ：縣政會議 Ｃ：督導會報 Ｄ：管考會議 Ｅ：創新施政 Ｆ：媒體輿論 Ｇ：縣長信箱 Ｈ：縣長視察 Ｉ：縣長政見 Ｊ：縣長承諾 第2-3碼年度 第4-10碼各類重要施政之編碼 第11碼分案序號 | 由研考會填寫 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊
b | 案名 | 列管案件之名稱 | 由研考會填寫 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊
c | 內容 | 列管案件之行列摘要 | 列管案之主辦機關 | ＊ | ＊ |  |  | ＊ | ＊
d | 效益 | 列管案件效益之具體摘要 | 列管案之主辦機關 | ＊ | ＊ |  |  | ＊ | ＊
e | 地區 | 發生之鄉鎮市或全縣 | 列管案之主辦機關 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊
f | 經費 | 列管案件之總經費，單位至千元 | 列管案之主辦機關 | ＊ |  |  |  | ＊ | ＊
g | 預計完成日期 | 預計完成日期-民國計年(YY/MM/DD) | 列管案之主辦機關 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊
h | 實際完成日期 | 實際完成日期-民國計年(YY/MM/DD) | 列管案之主辦機關 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊
i | 主辦機關 | 主辦機關及承辦人資料 | 列管案之主辦機關 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊
j | 協辦機關 | 協辦機關資料 | 列管案之主辦機關
k | 辦理情形 | 辦理情形概述 | 列管案之主辦機關 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊
l | 預計進度 | 說明預計進度百分比 | 列管案之主辦機關 | ＊
m | 實際進度 | 說明實際進度百分比 | 列管案之主辦機關 | ＊
n | 差異 | 預計進度-實際進度 | 列管案之主辦機關 | ＊
o | 落後原因因應對策 | 差異為負值時說明其原因及對策 | 列管案之主辦機關 | ＊
p | 填報日期 | 填報進度之資料時間 | 列管案之主辦機關 | ＊
q | 一級管考 | 一級管考意見及提出意見之日期 | 列管案主辦機關研考填寫 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊
r | 二級管考 | 二級管考意見及提出意見之日期 | 由研考會填寫 | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊ | ＊
s | 三級管考 | 三級管考意見及提出意見之日期 | 由研考會依縣長指示填寫
t | 備註 | 其他未盡說明資料 | 列管案之主辦機關