## 施政計畫自行管制案件季報表
臺北縣政府法制局○○年度 第○季 施政計畫自行管制項目執行進度一覽表
製表日：○○.○○.○○
項次 | 案名 | 地區 (鄉鎮市) | 經費數(千元) |  | 開始及預計完成日期 (年/月/日) | 主辦 單位 | 承辦人及電話 | 年累計計畫進度(％) |  |  | 進度填報依據 | 辦理情形 | 落後原因 因應對策 | 管考建議 (本局研考填列) | 列管週期 (本局研考填列)
|  |  | 總經費 | 年度可支用預算 |  |  |  | 預定 | 實際 | 差異
1 | ○○○計畫 | 新莊市 | 5000 | 3500 | 97.01.01-99.12.31 | ○○處(或○○室) | ○○○ #7744 | 30% | 30% | 0% | 依經費執行數 | 一、○○○○○ 二、○○○○○ | 一、○○○○ 二、○○○○ | 繼續列管 | 按月
填表說明： 一、填寫範例如黃色列。 二、「進度填報依據」：機關應逐案列出「進度填報依據」，如：依經費執行數、活動辦理場次數…。 三、「列管週期」：機關應逐案列出案件列管週期，如：按月、按雙月、按季…。