宜蘭縣政府暨所屬各機關學校年度列管計畫權重配置表　　　　　　　附表1

- 工作計畫之工作項目權數配置%

| 計畫性質 | 總累計進度25% | 總累計進度40% | 總累計進度55% | 總累計進度75% | 總累計進度95% | 總累計進度100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程案件－自規劃設計開始列管至工程驗收結案 | 規劃設計完成。 | 完成發包並決標（含議價完成）。 | 工程開工。 | 工程進度完成50%。 | 工程完工日。 | 完成驗收作業及結算。 |
| 工程案件－自工程開工後開始列管 | 工程累計總進度達25%。 | 工程累計總進度至40%。 | 工程累計總進度至55%。 | 工程累計總進度至75%。 | 工程完工日。 | 完成驗收作業及結算。 |
| 規劃設計(含委託研究) | 完成需求書核定。 | 完成發包並決標（含議價完成）。 | 完成合約書簽訂。 | 完成審查並通過期初報告（如分為三期報告時，以期中報告為基準）。 | 完成審查並通過期末報告。 | 完成尾款支付及結算。 |
| 市地重劃案 | 測量完成日。 | 造冊完成日。 | 開始查估地上物、地價日。 | 查估地上物、地價完成日。 | 送主管機關核備日。 | 發放日。 |
| 都市計畫案 | 委託規劃。 | 草案公開展覽。 | 縣都委會完成審查作業。 | 提內政部都委會審議。 | 內政部都委會完成審查。 | 公告實施。 |

- 年終考核評核指標及評核基準

(一)初評小組總分權重分配：

| 初評小組計畫性質 | 主計處 | 工程查核小組 | 計畫處 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程案件 | 30% | 35% | 35% |
| 非工程案件 | 40% | ------ | 60% |

1、計畫進度執行成效部分（100%）

| 評核指標 | 權重 | 評分基準 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100%-90% | 89%-80% | 79%-70% | 69%-60% | 59%-0% |
| 計畫目標及內容 | 15% | 目標極具挑戰性。內容具體、量化。 | 目標甚具挑戰性。內容大多能具體、量化。 | 目標具有挑戰性。計畫內容部分具體、量化。 | 目標略具挑戰性，或與上年度相同。計畫內容少部分具體、量化。 | 目標不具挑戰性，或較上年度降低。計畫內容未能具體、量化。 |
|  |  | 備註：含計畫目標實施效益(如觀光景點設施，增加遊客數或周邊經濟效益提升百分點．．．)、或曾獲國內外機構評鑑獎項、國內外媒體或民意論述肯定、國內外學術或公家機構評鑑優異等，並依計畫影響範圍、困難程度（不可抗力原因）等進行評分。(執行單位檢附相關資料佐證) |  |  |  |  |
| 作業計畫管理機制 | 25% | 整體計畫依限完成填報及初審，且修訂未逾原結案期程者。 | 整體計畫填報及完成初審提出時間逾期5天以下者，或曾修訂1次。 | 整體計畫完成初審提出時間逾期10天以下者，修正作業中曾修訂2次。 | 整體計畫填報及完成初審提出時間逾期20天以下者，或修正作業中曾修訂3次。 | 整體計畫填報及完成初審提出時間逾期21天以上者，或修正作業中曾修訂4次以上。 |
| 進度控制情形 (含平時查證、會議） | 30% | 依管考週期為基準，各期總累計進度落後1/12以下或符合預定進度，且平時實地查證主席裁示事項依限完成並結案者。 | 依管考週期為基準，各期總累計進度落後落後2/12以下，及平時實地查證主席裁示事項未依限完成但已提具體可行、量化方案。 | 依管考週期為基準，各期總累計進度落後落後3/12以下，及平時實地查證主席裁示事項未依限完成，但已提部分具體、量化方案。 | 依管考週期為基準，各期總累計進度落後落後4/12以下，及平時實地查證主席裁示事項有未依限完成者，但已簽准結案者。 | 依管考週期為基準，各期總累計進度或曾落後超過落後5/12以上，及平時實地查證主席裁示事項未依限完成，所提因應方案不夠具體或無任何因應方案。 |
| 計畫進度控制結果（目標達成度） | 30% | 驗收完成率達98%或年度終了總累積進度落後在3%以下者。 | 驗收完成率達97-95%或年度終了總累積進度落後在6%以下者。 | 驗收完成率達94-90%或年度終了總累積進度落後在9%以下者。 | 驗收完成率達89-85%或年度終了總累積進度落後在12%以下者。 | 驗收完成率達85%以下或年度終了總累積進度落後超過12%（含）以上者。 |
| 各項資料提報管理機制 | 25% | 依格式詳實填寫，且內容具體、量化，並提提出具體績效，且如期填送。 | 依格式詳實填寫，內容大多具體、量化，且平均逾期3日以下者。 | 尚能依格式詳實填寫，內容部分具體、量化，且平均逾期5日以下者。 | 依格式填寫 ，內容少部分具體、量化，且平均逾期7日以下者。 | 未在前4項衡量基準涵蓋範圍者。 |

2、預算執行成效部分(100%)

| 評核基準 | 100－90分 | 89-80分 | 79-70分 | 65-50分 | 49-0分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費運用 | 以預算達成率之百分比表示，如達成率為80%，則本評核項目為80分。 |  |  |  |  |

3、工程品質執行成效部分(100%)

依公共工程委員會頒訂「主辦機關工程自組評量表」評核。

(二)非工程類之案件：「總分」＝「評核分數」*權重90%。

（三）考核小組覆評分數：

本府考核小組依初評小組初評總分得增減總分10分。（如示範公園計畫經初評小組評分後總分為75分，考核小組覆評增加5分，本案總分即為80分，反之，考核小組覆評減列5分，本案總分即為70分。）