附表一：

臺中縣市合併改制直轄市改制作業小組統籌分組任務分工表

| 分組名稱 | 工作項目 |
| --- | --- |
| 一、秘書統籌分組 | 1.對應中央籌劃小組秘書分組，統籌本小組幕僚作業。 2.綜整各統籌分組工作期程、重要決議及工作辦理情形。 |
| 二、組織調整、業務功 能調整及人員權益保障統籌分組 | 1.對應中央籌劃小組組織調整分組、業務功能調整分組及人員權益保障分組，統籌組織調整、業務功能調整及人員權益保障等事項。 2.訂定組織調整、業務功能調整及人員權益保障之重要工作期程。 3.召集各有關單位及機關研擬直轄市政府組織規程草案。 4.召集各有關單位及機關研擬直轄市政府之組織調整及員額移撥計畫。 5.召集各相關單位及機關（教育.勞工.經濟發展.交通.健保等業務）檢討直轄市業務調整。 6.召集各相關單位及機關（教育.勞工.經濟發展.交通.健保.市管河川等業務）研議中央業務移撥接收等事宜。 |
| 三、法規整備統籌分組 | 1.對應中央籌劃小組法規整備分組，統籌法規整備事項。 2.訂定法規整備之重要工作期程。 3.提報自治法規整理清冊及應制（訂）定之直轄市自治法規清冊。 4.召集各單位及機關依據清冊進行自治法規檢討作業。 5.廢止或公告繼續適用之自治法規。 |
| 四、預算統籌分組 | 1.對應中央籌劃小組預算分組，統籌預算編製、決算編造及會計事務處理事項。 2.訂定預算編製、決算編造及會計事務處理之重要工作期程。 3.召集各單位及機關研議改制直轄市後補助款比例調整及籌編自籌經費。 |
| 五、財政及財產處理統籌分組 | 1.對應中央籌劃小組財政分組及財產處理分組，統籌財政及財產處理事項。 2.辦理稅籍資料整合變更等事項。 3.訂定財產處理之重要工作期程。 4.召集各有關單位及機關研擬訂定財產移交處理計畫。 5.清查縣市政府各單位及機關（含鄉、鎮、市公所）之財產相關資料。 6.繕造縣市政府各單位及機關（含鄉、鎮、市公所）之財產移交清冊。 |
| 六、資訊統籌分組 | 1.對應中央籌劃小組資訊檔案分組，統籌資訊系統增修及整合事項。 2.訂定資訊系統增修及整合之重要工作期程與整體規劃。 3.進行對外通訊處理（網域、網站與電子郵件）作業調整。 4.進行資訊系統增修（公文、人事、會計、差勤等行政資訊系統）及整合。 5.進行機關資訊資產移轉。 |
| 七、廳舍配置及檔案統籌分組 | 1.對應中央籌劃小組資訊檔案分組，統籌辦公廳舍規劃、文書、檔案、公務車輛及相關庶務管理等事項。 2.規劃新市政中心及陽明辦公廳各單位、機關進駐分配及搬遷期程。 3.訂定檔案整合之重要工作期程。 4.辦理檔案移交作業。 |
| 八、新聞宣導統籌分組 | 1.統籌本小組及各統籌分組各項工作進度及決議，對外發布新聞及宣導事項。 2.蒐集各界媒體反應，提報本小組因應。 |
| 九、議會統籌分組 | 1.統籌議會組織調整、業務功能調整及人員權益保障等事項。 2.統籌議事法規整備事項。 3.統籌議會預算編製、決算編造及會計事務。 4.統籌議會財產處理事項。 5.統籌議會資訊系統增修及整合事項。 6.統籌議會辦公廳舍規劃、文書、檔案、公務車輛及相關庶務管理等事項。 |