| 作業時機 |  | 本作業項目係因應本市大型聚眾活動，警察局受理活動申請後續作業暨勤務執行作為 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本作業項目修訂紀錄 |  |  |  |  |
| 版次 | 頁數 | 新訂內容 |  | 修訂日期 |
|  |  | 初版訂定 |  | 98年6月19日 |
| 作業說明 目 錄 |  | 01-1.作業依據 01-2.作業目的 01-3.作業流程 01-4.作業說明 01-5指揮體系組織架構圖 |  |  |
| 核定者 |  | 臺北市政府 | 制定者 | 臺北市政府警察局 |
| 制定單位 |  | 保安科 | 頒布日期 | 98年6月30日 |

01-1.作業依據 一、集會遊行法。 二、警察職權行使法。 三、社會秩序維護法。 四、臺北市政府「民眾抗爭事件處理程序及聯繫作業要點」執行計畫 01-2.作業目的 提升市府相關單位處理大型聚眾活動行政效能，以發揮整體力量，確保市民暨參與活動民眾之生命財產安全。

01-3作業流程 警察局、各分局 1.案件受理申請(製作核定書) 2.廣詢活動資訊、勘察現場（了解相關地形、地物後，確定分區地境線…等）據以研擬各項執行計畫 3.邀集相關單位召開協調會，明確任務分工權責，修正執行計畫內容。 4.開設指揮所（應變中心），視狀況由本府相關單位進駐協同作業。 5.活動中緊急重大事件通報處理 6.即時撰擬新聞稿，澄清媒體報導。 7.活動結束後收勤，檢討策進、傳辦違法行為、核銷經費。 期前整備階段 執行階段 執行後階段 01-4作業說明 1-1集會遊行法所稱主管機關，係指集會、遊行所在地之警察分局。 集會、遊行所在地跨越二個以上警察分局之轄區者，其主管機關為警察局。 1-2申請人應於6日前提出書面申請﹐但因不可預見之重大緊急事故，且非即刻舉行，無法達到目的者，不受6日前申請之限制。 2-1受理案件申請時，向申請人及活動主（協）辦單位探（廣）詢有關場地、交通等活動資訊，再依據任務需求及相關治安情資，持續加強情資蒐報、研析，召集必要之單位幹部至現地實施勘察。 2-2依探（廣）詢獲得之活動資訊，視危安狀況及任務、情勢發展，由業務單位有效整合，據以研擬「安全維護工作計畫」，於期前任務協調會中提出研討，俾便勤務規劃參考。 3-1於活動舉行前，依探詢所獲得之活動資訊，視實際狀況需要，由分局、警察局或市府為召集單位，邀集市府各權責機關、活動主(協)辦單位，召開期前協調會。 3-2協調會中應對活動形式、活動內容提出充分討論，明確市府各權責機關任務、權責分工，並商請活動主(協)辦單位予以必要之協助。 3-3依會中結論或共識，修正「安全維護工作計畫」，函發相關機關配合執行，以達成市府一體之最高原則。 3-4警力及裝備整備，不足部分，向警察局或警政署提出申請支援。 3-5管制區劃設與發布交通疏導管制資訊，提供交通管制路段及範圍，籲請市民避開管制路段。 3-6加強與地檢署、活動主（協）辦及其他配合單位，建立聯繫窗口，掌握活動流程及進度，必要時派員進駐主辦單位應變中心，掌握即時動態及群眾反應。 4-1活動是日依「安全維護工作計畫」及危安情資，開設指揮所（應變中心），隨現場實際情勢發展，視狀況調整開設層級（如圖1、2、3）。 一、預判活動狀況單純平和，由分局自行開設指揮所，警察局掌控狀況。 二、參加群眾人數眾多，預判有危安顧慮，由警察局開設指揮所（應變中心），各任務編組進駐。市府相關權責單位，作業人員進駐指揮所或於原單位派人留守、建立聯繫管道，應處突發事故。 三、參加群眾人數眾多，訴求敏感，牽涉範圍廣泛，於警察局或適當地點，成立市府應變中心，由副秘書長以上首長擔任召集人，初期由相關權責單位作業人員進駐，視狀況通報相關首長進駐。 4-2開設指揮所（應變中心）時，指定專人負責通報、聯繫、掌握全般狀況，並將各項狀況及處置作為詳實紀錄，必要時輔以錄音設備。 5-1活動中緊急重大事件通報處理： 一、循3線 (主官、勤指中心、業務) 系統報告。 二、立即通報現場指揮官前往處理，並回報指揮所（應變中心）。 三、如發生重大緊急醫療救護等事件時，即時通報衛生局等相關權責單位值班人員，共同支援應處。 四、依現場實際情勢發展，研擬到場指揮官層級，以消弭無法預見之危安情事。 6-1對媒體不實報導或扭曲事實真相，應即撰擬新聞稿澄清，以正視聽。 6-2發生治安事件應適時發布新聞，指定專人統一對外發言，說明處置情形，必要時由指揮官親自出面說明。 7-1勤務結束，檢討優缺與策進作為，俾利日後精進。 7-2檢具經費核銷相關卷資，送警察局彙辦。

01-5指揮體系組織架構圖 圖1：分局指揮所（應變中心）組織架構圖 指揮官 (分局長) 副指揮官 (副分局長) 勤指中心 行政組 警衛組 督導組 偵查隊 情報組 交通組 預備隊 各分區指揮官 各分區指揮官 各分區指揮官 各分區指揮官 機動防處小組 蒐證小組 逮捕小組 舉牌小組 交通疏導組 阻材架設組

圖2：警察局指揮所（應變中心）組織架構圖 預備隊帶隊官 (保大大隊長兼任) 指揮官 (局長) 副指揮官 (副局長) 勤指中心 保防室 保安科 督察室 訓練科 後勤科 法規室 公關室 資訊室 通信隊 交通警察大隊 刑事警察大隊 保安警察大隊 婦幼警察隊 捷運警察隊 各區指揮官 (分局長兼任) 各區指揮官 (分局長兼任) 各區指揮官 (分局長兼任)

圖3：市政府指揮所（應變中心）組織架構圖 市長 副市長 秘書長 民政局 教育局 工務局 交通局 衛生局 環保局 消防局 發言人室 副秘書長 法規會 研考會 警察局 副市長 副秘書長